## CRONOGRAMA
Estado do Espírito Santo
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
1 - IDENTIFICAÇÃO
| PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA |  |  |  | LOCAL: AVENIDA SENADOR EURICO RESENDE, CENTRO, BOA ESPERANÇA-ES
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA TAXISTAS EM MADEIRA DE LEI |  |  |  | DATA DO ORÇAMENTO: MAIO DE 2020.
SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS | PESO | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS | % | LICITAÇÃO |  | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | ABRIGO PARA TAXISTAS | 36797.17 | 100% |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 66.67% | 33.33% | 100%
[6 empty] | 12265.7233 |  | 12265.7233 |  | 12265.7233
TOTAL EM PERCENTUAL |  | 36797.17 | 100% |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 66.67% | 33.33% | 100%
TOTAL EM REAIS |  | 36797.17 | 100% |  |  | 12265.7233 | 12265.7233 | 12265.7233 | 24531.4467 | 12265.7233 | 36797.17
ALQMÁ FLEGLER GALVÃO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-ES 041278/D