## ORÇAMENTO
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES Estado do Espírito Santo “Administração 2017-2020” | OBRAS: MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |  |  |  | CONTRATO Nº 1069733-2A1:G240/2019
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
Local: DIVERSOS |  | Municipio: BOA ESPERANÇA |  |  |  | Estado: ES
PROGRAMA: MAPA |  | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |  | SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL-BE
BDI INCLUSO: 26,43% ENCARGOS SOCIAIS: 86,74% (HORA) |  | DATA BASE: SINAPI 05/2021
| Discriminação Produto | Unidade | CODIGO SINAPI | Quant | V. Unitário c/ BDI | V. Total
1 | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 1.2643
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. | m² | COMPOSIÇÃO PMBE | 3.6 | 609.52 | 2194.27 | 482.1
1.2 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. | m² | 100575 | 47425 | 0.1 | 4742.5 | 0.08
1.3 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. | m³ | 101230 | 315 | 9.76 | 3074.4 | 7.72 |  | 0
| SubTotal - 01 |  |  |  |  | 10011.17
2 | CASCALHAMENTO
2.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO. | t x km | 95429 | 81468.73 | 1.16 | 94503.73 | 0.92
2.2 | REVESTIMENTO PRIMARIO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE ÁTE 15 CM DE ESPRESURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. | m² | COMPOSIÇÃO PMBE | 47425 | 6.65 | 315376.25 | 5.26 | 409879.98
| SubTotal - 02 |  |  |  |  | 409879.98
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
3.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA. | und | COMPOSIÇÃO PMBE | 1 | 16400.3 | 16400.3 | 12971.84
| SubTotal - 03 |  |  |  |  | 16400.3
[5 empty] | TOTAL GERAL | 436291.45
Boa Esperança- ES, 07/07/2021
VENÂNCIO GUIMARÃES DE BRITTO SOUZA
CREA-ES 050215/D
MEMÓRIA DE CÁLCULO:
ÁREA: Comprimento x Largura= (370+360+420+210+520+390+530+580+520+300+360+240+650+190+165+570+165+440+510+320+210+610+295+210+350) =9.485m x 5m= 47.425,00m²
CASCALHO: Comprimento x Largura x Espessura do aterro= 9.485 x 5m x 0,10m= 4.742,50m³
ESPALHAMENTO: Comprimento x Largura= 9.485m x 5m x 0,10m= 4.742,50m³
COMPACTACAO: Comprimento x Largura x Espessuramedia do aterro= 9.485 x 5m x 0,10m= 4.742,50m³
CAIXAS SECAS: Comprimento x Largura x Profundidade x Quantidade= 2,50m x 1m x 4m x 35und= 315m³
OBS.:
A extensão de estradas a cascalhar é de 9.485,00m.
A área de estradas a cascalhar é de 47.425,00m².
O volume de cascalho a transportar é de 4.742,50m³.
| VENÂNCIO GUIMARÃES DE BRITTO SOUZA |  |  |  | Boa Esperança, 07/07/2021
CREA-ES 050215/D

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL
1 - IDENTIFICAÇÃO
|  | Ação: | MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA - ES | [11 empty] | CONVENIO: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
|  | Município/UF: |  | BOA ESPERANÇA / ES |  | Data base do orçamento: |  |  |  | SINAPI 05/2021 (DESONERADO) |  |  |  |  | CONTRATO Nº 1069733-20/2019
SERVIÇOS A EXECUTAR
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | VALOR DOS | PESO | MÊS -01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | MÊS 07
|  | DE SERVIÇOS |  | SERV./ EQUIP. | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  | 2194.27 | 0.5029% | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
| 1.2 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. |  | 4742.5 | 1.087% | 37.8492 | 37.8492 | 0 | 37.8492 |  | 37.8492 | 31.418 | 69.2673 |  | 69.2673 | 30.7327 | 100 |  | 100
| 1.3 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. |  | 3074.4 | 0.7047% | 37.1429 | 37.1429 |  | 37.1429 |  | 37.1429 | 28.5714 | 65.7143 |  | 65.7143 | 34.2857 | 100 |  | 100
| 2.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO. |  | 94503.73 | 21.66% | 0 | 0 |  | 0 | 37.8492 | 37.8492 |  | 37.8492 | 31.418 | 69.2673 |  | 69.2673 | 30.7327 | 100
| 2.2 | REVESTIMENTO PRIMARIO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE ÁTE 15 CM DE ESPRESURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. |  | 315376.25 | 72.29% | 0 | 0 |  | 0 | 37.8492 | 37.8492 |  | 37.8492 | 31.418 | 69.2673 |  | 69.2673 | 30.7327 | 100
| 3.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  | 16400.3 | 3.759% | 1.2221 | 1.2221 |  | 1.2221 | 36.9468 | 38.1689 | 0.5641 | 38.733 | 30.669 | 69.402 | 0.59815 | 70.0001 | 30 | 100.0001
[5 empty] | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL EM PERCENTUAL |  |  | 436291.45 | 100% | 1.222% | 1.222% | 0% | 1.222% | 36.95% | 38.17% | 0.5641% | 38.73% | 30.67% | 69.4% | 0.5982% | 70% | 30% | 100%
| TOTAL EM REAIS |  |  | 436291.45 |  | 5331.6148 |  | 0 |  | 161195.8255 |  | 2460.9141 |  | 133806.0135 |  | 2609.6784 |  | 130887.4218
BOA ESPERANÇA-ES, 07/07/2021
[7 empty] | VENÂNCIO GUIMARÃES DE BRITTO SOUZA | [12 empty] | 419891.15
[8 empty] | CREA-ES 050215/D | [11 empty] | 0.012698
1.2698
|  | LOCALIZAÇÃO DOS TRECHOS |  | COMPRIMENTO (M)
0
1 | 1 | CORREGO DO PERLETE |  | 370 | [7 empty] | M | M² | M³ | [5 empty] | 3085 | 15425 | 1542.5
2 | 2 | CORREGO DO ONÇA |  | 360 | [7 empty] | 3590 | 17950 | 1795 | [5 empty] | 3275 | 16375 | 1637.5 |  | DISTRIBUIÇÃO DAS FRENTES DE OBRA E MAPEAMENTO DAS CAIXAS SECAS
3 | 3 | RIO DO NORTE |  | 420 | [7 empty] | 2980 | 14900 | 1490 | [5 empty] | 3125 | 15625 | 1562.5 |  | REGIÃO DO Sª ANTÔNIO E KM20 | COMPRIMENTO (m) | CAIXAS SECAS (und)
4 | 4 | CORREGO DO ONÇA - TRECHO 2 |  | 210 | [7 empty] | 2915 | 14575 | 1457.5 | [6 empty] | 47425 | 4742.5
5 | 5 | CORREGO DA ONÇA- TRECHO 3 |  | 520 | [18 empty] | 1 | CORREGO DO PERLETE | 370 | 1
6 | 6 | RIO DO NORTE- TRECHO 2 |  | 390 | [18 empty] | 2 | CORREGO DO ONÇA | 360 | 1
7 | 7 | CORREGO DA ONÇA- TRECHO 4 |  | 530 | [18 empty] | 3 | RIO DO NORTE | 420 | 1
8 | 8 | RIO DO NORTE- TRECHO 3 |  | 580 | [18 empty] | 4 | CORREGO DO ONÇA - TRECHO 2 | 210 | 1
9 | 9 | CORREGO CASCATA |  | 520 | [8 empty] | 47425 | [9 empty] | 5 | CORREGO DA ONÇA- TRECHO 3 | 520 | 2
10 | 10 | CORREGO GARRUCHA |  | 300 | [8 empty] | 3.7849 | [9 empty] | 6 | RIO DO NORTE- TRECHO 2 | 390 | 1
11 | 11 | CORREGO GARRUCHA |  | 360 | [18 empty] | 7 | CORREGO DA ONÇA- TRECHO 4 | 530 | 2
12 | 12 | CORREGO DO MUTUNZINHO |  | 240 | [18 empty] | 8 | RIO DO NORTE- TRECHO 3 | 580 | 3
13 | 13 | FAZENDA PAULISTA/ RIO ITAUNAS |  | 650 | [18 empty] | 24 | CORREGO DA ONÇA | 210 | 1
14 | 14 | RIO ITAUNAS- TRECHO 2 |  | 190 | [19 empty] | FRENTE 01 | 3590 | 13
15 | 15 | RIO ITAUNAS- TRECHO 3 |  | 165
16 | 16 | CORREGO DO POÇO AZUL |  | 570 | [19 empty] | REGIÃO DO SOBRADINHO | COMPRIMENTO (m) | CAIXAS SECAS (und)
17 | 17 | CORREGO DA PRATINHA |  | 165
18 | 18 | CORREGO DA ONCINHA |  | 440 | [18 empty] | 10 | CORREGO GARRUCHA | 300 | 1
19 | 19 | CORREGO DA ONCINHA |  | 510 | [18 empty] | 11 | CORREGO GARRUCHA | 360 | 1
20 | 20 | RIO ITAUNAS- TRECHO 4 |  | 320 | [18 empty] | 12 | CORREGO DO MUTUNZINHO | 240 | 1
21 | 21 | CORREGO DA TABOCA |  | 210 | [18 empty] | 16 | CORREGO DO POÇO AZUL | 570 | 2
22 | 22 | BARREIRA BRANCA |  | 610 | [18 empty] | 18 | CORREGO DA ONCINHA | 440 | 1
23 | 23 | CORREGO PALMERINHA/ AGUA FRIA |  | 295 | [18 empty] | 19 | CORREGO DA ONCINHA | 510 | 2
24 | 24 | CORREGO DA ONÇA |  | 210 | [18 empty] | 21 | CORREGO DA TABOCA | 210 | 1
25 | 25 | CORREGO DO SETE |  | 350 | [18 empty] | 25 | CORREGO DO SETE | 350 | 1
| TOTAL |  |  | 9485 |  | 81468.73 | 8.5892 | 30835.2916 | [15 empty] | FRENTE 02 | 2980 | 10
| BOA ESPERANÇA-ES, 07/07/2021 | [6 empty] | 25595.8688
[8 empty] | 25037.5696 | [15 empty] | REGIÃO DO Cº ITAUNAS | COMPRIMENTO (m) | CAIXAS SECAS (und)
81468.73
[23 empty] | 9 | CORREGO CASCATA | 520 | 2
[23 empty] | 13 | FAZENDA PAULISTA/ RIO ITAUNAS | 650 | 2
[23 empty] | 14 | RIO ITAUNAS- TRECHO 2 | 190 | 1
[23 empty] | 15 | RIO ITAUNAS- TRECHO 3 | 165 | 1
[23 empty] | 17 | CORREGO DA PRATINHA | 165 | 1
[23 empty] | 20 | RIO ITAUNAS- TRECHO 4 | 320 | 2
[23 empty] | 22 | BARREIRA BRANCA | 610 | 2
[23 empty] | 23 | CORREGO PALMERINHA/ AGUA FRIA | 295 | 1
[24 empty] | FRENTE 03 | 2915 | 12
[24 empty] | TOTAL | 9485 | 35
BOA ESPERANÇA-ES, 12/03/2021
VENÂNCIO GUIMARÃES DE BRITTO SOUZA
CREA-ES 050215/D
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
0
VENÂNCIO GUIMARÃES DE BRITTO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL CREA-ES 050215/D

## COMPOSIÇÃO DE CUSTO
ITEM 1.1 PLACAS DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA M²
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
Mão-de-Obra
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88262 | 0.5 | 1 | 20.72 | 0 | 20.72 | 10.36
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88316 | 0.5 | 1 | 14.98 | 0 | 14.98 | 7.49
Sub-Total : | [7 empty] | 17.85
Equipamenentos
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M² | 4813 | 1 | 1 | 450 | 0 | 450 | 450
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4491 | 1.5 | 1 | 6.42 | 0 | 6.42 | 9.63
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 5061 | 0.125 | 1 | 23.21 | 0 | 23.21 | 2.9013
SARRAFO DE MADEIRA APARELHADA *2 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 20206 | 0.25 | 1 | 6.86 | 0 | 6.86 | 1.715
Sub-Total : | [7 empty] | 464.2462
TOTAL | [7 empty] | 482.0962
RESUMO : | [7 empty] | REF. DER- ES 05/2021 020305
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 87.24 | 17.85
Materias (B) |  | 0
Equipamentos (C) |  | 464.2462
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 482.0962
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 482.0962
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 482.0962
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI | 26.43 | 127.42
Custo Unitário (adotado) |  | 609.5163
ITEM 2.2- REVESTIMENTO PRIMARIO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL M²
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
Mão-de-Obra
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 90776 | 1 | 1 | 33.01 | 0 | 33.01 | 33.01 | 33.01 | 33.01
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88316 | 3 | 1 | 14.98 | 0 | 14.98 | 44.94 | 14.98 | 44.94
Sub-Total : | [7 empty] | 77.95 |  | 77.95
Equipamenentos
CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 H ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO | H | 6259 | 1 | 1 | 111.79 | 0 | 111.79 | 111.79 | 111.79 | 111.79
MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 H P, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014 | HP | 7042 | 1 | 0.5 | 9.87 | 0 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | 9.87
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | HP | 5932 | 1 | 1 | 178.59 | 0 | 178.59 | 178.59 | 53.36 | 53.36
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | HP | 73436 | 1 | 1 | 144.32 | 0 | 144.32 | 144.32 | 24.09 | 24.09
Sub-Total : | [7 empty] | 444.57 |  | 199.11
Materiais
CASCALHO DE CAVA | m³ | 4743 | 0.1 | 1 | 47.43 | 0 | 47.43 | 4.74
Sub-Total : | [7 empty] | 4.74
TOTAL | [7 empty] | 527.26
RESUMO : | [7 empty] | REF. DER-ES 05/2021 40750
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 87.24 | 77.95
Materias (B) |  | 4.74
Equipamentos (C) |  | 444.57
Produção da Equipe (D) |  | 1000
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 522.52 | [7 empty] | 6.75 | 32011.875
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 0.52252 | [7 empty] | 6.35 | 4742.5
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 5.2625 | [8 empty] | 30114.875
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI | 26.43 | 1.39
Custo Unitário (adotado) |  | 6.6525
ITEM 3.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UND
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
Mão-de-Obra
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 90777 | 98 | 1 | 79.36 | 0 | 79.36 | 7777.28
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 90776 | 168 | 1 | 30.92 | 0 | 30.92 | 5194.56
Sub-Total : | [7 empty] | 12971.84
Materiais
NÃO APLICÁVEL | [7 empty] | 0
Sub-Total : | [7 empty] | 0
TOTAL | [7 empty] | 12971.84
RESUMO : | [5 empty] | COMPOSIÇÃO PRÓPIA
Discriminação | Taxa (%) | Valores |  |  |  | Carga horaria de 3,5 horas semanais para o Engenheiro e 6 horas semanais para o Encarregado
Mão-de-Obra (A) | 87.24 | 12971.84
Materias (B) |  | 0
Equipamentos (C)
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 12971.84
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 12971.84
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 12971.84
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI | 26.43 | 3428.46
Custo Unitário (adotado) |  | 16400.3
BOA ESPERANÇA-ES, 07/07/2021
VENÂNCIO GUIMARÃES DE BRITTO SOUZA
CREA-ES 050215/D